## В 5
Постановка задачи: Необходимо разработать инвестиционный проект по производству детского питания: фруктовое пюре и овощное пюре в стеклянных баночках объемом 250г и определить кредитоспособность клиента. Длительность проекта 1 год. Дата начала проекта – 1.01.2019г. В проекте используется в качестве основной валюты рубль, а второй валюты – доллар США. Курс на начало проекта составляет 42 рубля за доллар США. Ставка дисконтирования равна 9% для рубля и 7% для доллара США. Налоги: Налог на прибыль – 20%; НДС – 20%; НДФЛ – 13%. Сбыт продукции начинается с 1 мая 2019г. Для реализации проекта необходимо выполнить следующие этапы: 1. Объединенный этап – подготовительные работы, включающий дочерние этапы: регистрация предприятия ( 5 дней, дата начала 1.01.2019, стоимостью 15000 рублей), маркетинговые исследования (12 дней с 6.01.2019г., стоимостью 45000 рублей). 2. Объединенный этап – закупка и установка оборудования, включающий дочерние этапы: закупка оборудования в течение 30 дней, дата начала 18.01.2019 стоимость 10000 долларов (этап является активом со следующими характеристиками: амортизация – линейная; период ликвидации – 36 мес.; тип актива – оборудование; списание – через амортизацию); установка и наладка оборудования с использованием услуг сторонней организации «Оскон» обойдутся в 1200 долларов, включая НДС (12 дней, дата начала 17.02.2019г.;) 3. Подбор и обучение персонала начинается 01.02.2019 г. и длится месяц, стоимость 10000 рублей; 4. Производство фруктового и овощного пюре, дата начала 01.03.2019г. !!! В ответе указать: стоимость 1-го объединенного этапа в долларах, а 2-го – в рублях Проект предусматривает продажу: • фруктового пюре по цене 60 рублей за банку с объемом продаж 50000 банок в месяц; • овощного пюре по цене 50 рублей за банку с объемом продаж 60000 штук в месяц. Производство одной баночки пюре требует 300 граммов соответствующего сырья, стеклянной банки, крышки и наклейки. Закупка материалов производится по ценам: - Килограмм фруктового сырья стоит 50 рублей; - Килограмм овощного сырья стоит 40 рублей; - Стеклянная банка стоит 5 рубля; - крышка стоит 2 рубля; - наклейка стоит 1 рубль. !!! В ответе указать: сумму издержек на 1 банку фруктового и на 1 банку овощного пюре. Для реализации проекта необходим управленческий персонал: • Директор с заработной платой 100000 рублей в месяц; • Бухгалтер с заработной платой 40000 рублей в месяц. Также нужен производственный персонал: • 10 рабочих с заработной платой 20000 рублей в месяц. Директор и бухгалтер работают в течение всего проекта, а рабочие – в течение производства. Накладные расходы составляют 20000 рублей ежемесячно в течение периода производства, аренда помещения - 500000 рублей ежеквартально в течение всего проекта. Необходимо провести расчет проекта. Определить дефицит наличных средств. Подобрать сумму кредит в рублях под 15% годовых. !!! В ответе указать: 1. максимальную сумму дефицита наличных средств в долларах; 2. подобранную сумму кредита в рублях; 3. чистый приведенный доход (NPV) в долларах; 4. чистую прибыль в рублях.

## Лист1
Стоимость 1-го объединенного этапа в долларах, а 2-го – в рублях |  |  |  | 1-ий дол | 1428.57
|  |  |  | 2-ой руб | 430000
Сумма издержек на банку | фруктового | 23
| овощного | 20
Максимальную сумму дефицита наличных средств в долларах; |  |  | -35963.83
Подобранную сумму кредита в рублях |  |  | 154229.25
Чистый приведенный доход (NPV) в долларах; |  |  | 386030
Подобранную сумму кредита в рублях |  |  | 168298937.42